## Sheet1
Product Backlog Ágil
Nome da Tarefa | User Stories | Sprint Pronto | Prioridade | Status | Estimativa de tempo para Dev (em horas) | Sprint Atribuído a:
Sprint 1 | Sim | Não | Alta | Em Progresso | 22 | Não
IBL01 - Cadastro de Usuário | Não | Não | Alta | Em Progresso | 8 | Não
IBL02 - Login e Autenticação | Não | Não | Alta | Em Progresso | 6 | Não
IBL03 - Gerenciamento de Perfil | Não | Não | Média | Em Progresso | 8 | Não
Sprint 2 | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 32 | Não
IBL04 - Verificação de Profissional | Não | Não | Alta | Não Iniciada | 16 | Não
IBL05 - Busca por Profissionais | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
IBL06 - Filtros de Busca Avançados | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Sprint 3 | Sim | Não | Média | Em Progresso | 40 | Não
IBL07 - Recomendação Inteligente | Não | Não | Alta | Não Iniciada | 16 | Não
IBL08 - Solicitação de Serviço | Não | Não | Média | Não Iniciada | 16 | Não
IBL09 - Cotação de Serviço | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Sprint 4 | Sim | Sim | Média | Em Progresso | 48 | Sim
IBL010 - Chat em Tempo Real | Sim | Não | Alta | Não Iniciada | 16 | Não
IBL011 - Envio de Arquivos | Sim | Sim | Média | Não Iniciada | 32 | Sim
Sprint 5 | Não | Não | Média | Não Iniciada | 22 | Não
IBL012 - Agendamento de Serviço | Não | Não | Alta | Não Iniciada | 6 | Não
IBL013 - Lembretes | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
IBL014 - Atualização de Status | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Sprint 6 | Não | Não | Média | Não Iniciada | 24 | Não
IBL015 - Registro de Execução | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
IBL016 - Opção de Entrega | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
IBL017 - Rastreamento | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Sprint 7 | Não | Não | Média | Não Iniciada | 32 | Não
IBL018 - Pagamento Integrado | Não | Não | Alta | Não Iniciada | 16 | Não
IBL019 - Parcelamento | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
IBL020 - Comprovantes | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Sprint 8 | Não | Não | Média | Não Iniciada | 64 | Não
IBL021 - Avaliação de Serviço | Não | Não | Média | Não Iniciada | 48 | Não
IBL022 - Histórico de Serviços | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
IBL023 - Dashboard | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Sprint 9 | Não | Não | Baixa | Não Iniciada | 12 | Não
IBL024 - Notificações | Não | Não | Média | Não Iniciada | 12 | Não

## Sheet2
Essa planilha permite construir a lista suspensa
Sim | Alta | Completa
Não | Média | Em Progresso
| Baixa | Não Iniciada