## Planejamento de Sprints para Pr
Item em Backlog | Estimativa | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Revisão
Sprint 1
IBL01 - Cadastro de Usuário | 8 | A definir | Em Progresso | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
IBL02 - Login e Autenticação | 6 | A definir | Em Progresso | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
IBL03 - Gerenciamento de Perfil | 8 | A definir | Em Progresso | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2
Sprint 2
IBL04 - Verificação Profissional | 16 | A definir | Não Iniciada | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
IBL05 - Busca por Profissionais | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
IBL06 - Filtros de Busca | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Sprint 3
IBL07 - Recomendação Inteligente | 16 | A definir | Em Progresso | 16 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2
IBL08 - Solicitação de Serviço | 16 | A definir | Não Iniciada | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
IBL09 - Cotação de Serviço | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Sprint 4
IBL010 - Chat em Tempo Real | 16 | A definir | Não Iniciada | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
IBL011 - Envio de Arquivos | 32 | A definir | Em Progresso | 32 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10
Sprint 5
IBL012 - Agendamento | 6 | A definir | Não Iniciada | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
IBL013 - Lembretes | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
IBL014 - Atualização de Status | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Sprint 6
IBL015 - Registro de Execução | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
IBL016 - Opção de Entrega | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
IBL017 - Rastreamento | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Sprint 7
IBL018 - Pagamento Integrado | 16 | A definir | Não Iniciada | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
IBL019 - Parcelamento | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
IBL020 - Comprovantes | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Sprint 8
IBL021 - Avaliação de Serviço | 48 | A definir | Não Iniciada | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
IBL022 - Histórico de Serviços | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
IBL023 - Dashboard | 8 | A definir | Não Iniciada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Sprint 9
IBL024 - Notificações | 12 | A definir | Não Iniciada | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Total | 296 |  |  | 296 | 290 | 276 | 263 | 250 | 240 | 240